Приложение 1

к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г.

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий

по созданию и функционированию Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МБОУ СОШ № 7 в соответствии с методическими рекомендациями | апрель 2019 |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | Апрель 2019 |
| 4. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ школы | Апрель 2019 |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | Апрель 2019 |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | Апрель 2019 |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы | Апрель - май 2019 |

| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: Анализ кадрового состава Центров Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Май- июнь 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май- август 2019 |
| 10 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Запуск раздела на сайте школы | Апрель 2019 |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении обучающихся | Сентябрь 2019 |
| 12. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Лицензия 17.01. 2014 |

| 13. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019 |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г.

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций.

Приложение 3

к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г.

Помещение для  проектной деятельности.

Приложение 4

к приказу № 214 - П от «22» апреля 2019 г.

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполне ния | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители Запуск раздела на сайте школы | Сетевые СМИ и Интернетресурсы | Апрель - Май | Подготовленные материалы | Новости, Статьи, фоторепортажи |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Интернетресурсы | Май- июнь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательн ой сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальны х органов управления образованием, на сайте школы | Новости, фоторепортажи |

| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Интернет ресурсы | Май- Июнь | фотофиксация первоначально го состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости фоторепортажи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети | Август- Сентябрь | Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Новости, интервью Статьи, |
| 6. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | Интернет ресурсы | Август- Сентябрь |  | Новости, анонсы |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Социальные сети | Июнь- Август | Школа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ, обзорный репортаж по итогам ремонта | Новости, интервью статьи. |
| 8. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Телевидение и радио Печатные СМИ Социальные сети | Август - Сентябрь | Директор проводит совещание перед началом учебного года, озвучивает степень готовности инфраструктур ы, набора детей, участники дают подробные комментарии | Новости, интервью статьи. |
| 9. | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ Интернетресурсы | Сентябрь | Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, анонсы |
| 10. | Поддержание интереса к Центра и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Интернетресурсы | Ноябрь- Декабрь | Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, анонсы, фоторепортаж |